全流程项目节点管理系统需求文档（PRD）

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

公司年均新增及存续项目约200个，项目覆盖商机拓展、商务洽谈、招投标、落地实施、交付运维全生命周期。目前项目各阶段无标准化节点管控、责任人不明确、进度无可视化、历史数据无沉淀，存在项目跟进遗漏、责任推诿、进度失控、复盘无依据等问题。为实现全公司项目统一台账、全生命周期节点闭环、专人专岗权责落地、进度可追溯、数据可统计，特开发本项目节点管理系统（前后端一体）。

### 1.2 建设目标

标准化：统一企业项目全生命周期标准节点，替代人工零散记录

责任化：每个项目节点绑定专属负责人、参与人，权责清晰

数字化：支持年均200+项目并发管理，台账统一、状态实时更新

可视化：项目进度、节点完成情况、逾期情况、个人负责数据可视化展示

可追溯：所有节点操作、变更、时间、人员、记录全程留痕

可统计：自动生成年度/季度/个人/部门项目数据报表，支撑经营分析

### 1.3 适用范围

适用于公司所有业务项目，包含售前商机项目、招投标项目、实施建设项目、交付运维项目；覆盖销售部、方案部、招投标部、项目部、交付部、运维部、管理层全角色。

## 2. 整体业务流程（标准全生命周期）

结合ToB项目标准业务链路，优化梳理8大核心阶段、24个细分节点，覆盖从获客到项目结项全流程，完全适配企业常态化项目运作，优于原有零散节点。

完整链路：商机储备 → 商务跟进 → 方案落地 → 招投标阶段 → 合同立项 → 实施建设 → 交付验收 → 运维收尾 → 项目结项复盘

## 3. 项目全阶段节点、负责人、交付物、管控规则（核心）

本章节为系统核心设计依据，每个节点明确：阶段名称、细分节点、责任岗位、核心工作、必填交付物、超时规则、系统状态。适配年均200+项目批量管理，支持节点并行、串行、逾期预警。

### 阶段一：商机储备阶段（售前0期）

#### 节点1：线索录入与商机建档

负责人：销售专员（归属销售部门）

节点工作：录入客户信息、需求概况、预算范围、意向场景、跟进来源，完成系统商机建档

交付物：系统商机档案、客户基础信息表

管控规则：线索7日内必须完成建档，否则系统自动标记逾期

项目状态：商机储备中

#### 节点2：客户初次拜访与需求摸排

负责人：销售专员

节点工作：上门/线上拜访客户，摸排客户核心需求、痛点、工期要求、预算、决策人信息

交付物：拜访记录、客户需求调研表

管控规则：建档后3-10日内完成首次拜访，录入跟进记录

#### 节点3：常态化沟通跟进

负责人：销售专员

节点工作：按客户意向等级设定沟通频次（高意向每周1次、中意向每两周1次、低意向每月1次），同步客户动态、需求变更、竞品情况

交付物：历次沟通记录、跟进日志

管控规则：系统自动统计沟通频次，未达标自动提醒主管

### 阶段二：方案深化阶段（售前1期）

#### 节点4：需求评审与方案启动

负责人：销售主管 + 方案工程师（双负责人）

节点工作：内部评审客户需求，确认可落地性、成本、适配性，启动方案编制

交付物：需求评审纪要、方案立项确认单

#### 节点5：技术/业务方案编制

负责人：方案工程师

节点工作：根据客户需求编制整体解决方案、技术方案、实施清单、服务范围

交付物：项目解决方案、技术方案文档

#### 节点6：客户方案汇报与答疑

负责人：方案工程师（主讲）+ 销售专员（配合）

节点工作：向客户进行方案汇报、现场答疑、收集客户修改意见

交付物：方案汇报记录、客户修改意见清单

#### 节点7：方案迭代定稿

负责人：方案工程师

节点工作：根据客户反馈迭代优化方案，最终确认定稿，客户认可

交付物：最终版定稿方案

项目状态：方案已定，进入商务/招标阶段

### 阶段三：招投标阶段（售前2期）

#### 节点8：招标信息研判与报名

负责人：招投标专员 + 销售专员

节点工作：研判招标文件要求、资质、工期、评分标准，确认参标并完成报名

交付物：标书研判表、参标报名凭证

#### 节点9：标书编制与内部审核

负责人：招投标专员

节点工作：商务标、技术标编制，内部合规、资质、报价审核

交付物：完整投标文件、内审记录表

#### 节点10：投标递交与开标跟进

负责人：招投标专员

节点工作：按时递交标书、跟进开标流程、记录开标结果

交付物：开标记录、投标回执

#### 节点11：中标结果跟进与公示

负责人：销售专员 + 招投标专员

节点工作：跟进中标/未中标结果，公示截图留存，未中标需复盘原因

交付物：中标通知书/未中标复盘报告

项目状态：中标/流标/弃标

### 阶段四：合同立项阶段（成交阶段）

#### 节点12：商务谈判与合同拟定

负责人：销售专员 + 商务专员

节点工作：价格、付款、工期、售后条款谈判，拟定合同初稿

交付物：合同初稿、商务谈判记录

#### 节点13：合同审核与盖章签约

负责人：商务专员 + 法务/行政

节点工作：合同合规审核、审批、盖章、双方签约

交付物：正式签约合同

#### 节点14：项目正式立项

负责人：项目经理（项目负责人）

节点工作：系统正式立项，录入合同金额、工期、交付范围、项目排期，组建项目小组

交付物：项目立项单、项目组织架构表

项目状态：已立项，待实施

### 阶段五：实施建设阶段（项目执行核心）

#### 节点15：项目开工与现场交底

负责人：项目经理

节点工作：组织开工会议，对接客户现场，完成需求、工期、范围交底

交付物：开工报告、交底纪要

#### 节点16：落地实施/开发建设

负责人：实施工程师/开发工程师（执行）+ 项目经理（管控）

节点工作：按方案开展现场实施、系统开发、部署、调试、环境搭建

交付物：实施日志、进度周报、阶段性成果物

#### 节点17：阶段性验收与问题整改

负责人：项目经理

节点工作：分阶段对接客户验收，收集问题，闭环整改

交付物：阶段验收单、问题整改闭环记录

#### 节点18：整体完工自测

负责人：实施/技术团队 + 项目经理

节点工作：项目整体功能、性能、完整性自测，确保达到交付标准

交付物：完工自测报告

项目状态：实施完工，待交付验收

### 阶段六：交付验收阶段

#### 节点19：正式交付与资料移交

负责人：交付工程师/项目经理

节点工作：项目整体交付、操作培训、全套项目资料移交客户

交付物：交付清单、培训记录、项目归档资料

#### 节点20：客户终验确认

负责人：项目经理

节点工作：组织客户最终验收，确认项目合格无遗留问题

交付物：项目终验报告

项目状态：已验收交付

### 阶段七：运营维护阶段

#### 节点21：售后运维对接建档

负责人：运维专员

节点工作：项目转入运维台账，记录质保期、服务范围、对接人

交付物：运维档案、质保服务清单

#### 节点22：日常运维与问题闭环

负责人：运维专员

节点工作：接收客户问题、故障排查、功能维护、定期巡检，全程闭环记录

交付物：运维工单、巡检记录、问题闭环记录

### 阶段八：项目结项与复盘阶段

#### 节点23：项目结算与资料归档

负责人：项目经理 + 财务/档案管理员

节点工作：尾款结算核对、全套项目资料归档、台账封存

交付物：结算确认单、完整归档资料包

#### 节点24：项目复盘与结项

负责人：项目负责人 + 部门主管

节点工作：复盘项目进度、问题、成本、得失，沉淀经验，完成系统结项

交付物：项目复盘报告、结项审批单

项目状态：已结项（归档封存）

## 4. 系统核心功能需求（前后端）

### 4.1 基础权限模块

角色权限：超级管理员、部门主管、销售、方案、招投标、项目、交付、运维、普通员工

数据权限：个人仅看自己负责项目，主管可看部门所有项目，管理员可看全公司200+所有项目

账号管理、角色配置、权限分配、操作日志留存

### 4.2 项目台账总览（适配年均200+项目）

全公司项目总台账：支持按年度、季度、部门、状态、负责人筛选

项目状态统计：储备中、方案中、招投标中、实施中、交付中、运维中、已结项、作废

批量管理：支持批量导入、批量状态更新、批量分配负责人

数据统计：年度项目总数、成交率、逾期项目数、各节点完成率

### 4.3 项目节点流程模块（核心）

固定标准节点流程，支持自定义节点时长、逾期规则

每个节点必须绑定：负责人、参与人、开始时间、截止时间、完成时间、交付物

节点流转：上一节点未完成，下一节点无法开启（可配置特例放行）

节点变更记录：更换负责人、延期、改期全程留痕

### 4.4 跟进与记录模块

商机拜访记录、沟通日志、方案汇报记录、整改记录、运维工单

所有记录关联对应项目、对应节点、对应负责人

### 4.5 预警提醒模块

节点即将到期提醒、节点逾期提醒、长期无跟进商机提醒

消息推送：系统站内消息、待办列表统一展示

### 4.6 报表统计模块

年度/季度项目总量报表、各阶段项目分布报表

个人/部门节点完成率、逾期率统计

商机转化、中标率、项目交付时效统计

支持导出Excel、PDF报表

### 4.7 归档与复盘模块

结项项目自动归档，支持历史项目检索、查看全流程记录

复盘报告线上录入、存档、查看

## 5. 非功能需求

并发承载：支持年均200+项目存量管理，支持50+员工同时在线操作无卡顿

数据安全：所有项目数据、客户数据加密存储，操作全程留痕，不可随意删除

易用性：节点流程可视化，操作简单，适配各岗位员工使用

扩展性：支持后续新增项目节点、新增业务类型、新增统计维度

## 6. 项目输出成果

本系统建成后，可实现：全公司200+项目统一管控、全生命周期节点闭环、人人权责清晰、进度可控、数据可查、复盘可依，彻底解决项目跟进混乱、责任不清、进度失控的管理痛点。

## 7. 技术架构与选型（前后端落地方案）

### 7.1 整体架构设计

采用前后端分离架构，适配企业内网/外网部署，支持50人并发操作、年均200+项目数据长期存储查询，架构轻量化、易维护、可扩展，适配中小型企业项目管理场景。

### 7.2 后端技术选型

开发框架：SpringBoot 2.7.x / 3.x（稳定适配企业级开发，快速接口开发、权限集成）

数据库：MySQL 8.0（稳定兼容、支持事务、适配海量项目数据存储）

权限框架：Sa-Token / Spring Security（实现细粒度角色、数据权限管控）

持久层框架：MyBatis-Plus（简化CRUD开发，支持批量操作、分页查询，适配200+项目批量管理场景）

消息提醒：内置站内消息推送，支持定时任务逾期提醒（Spring Task）

文件存储：本地文件/MinIO（存储项目方案、合同、验收报告、复盘文档等附件）

部署环境：Linux CentOS7+/Windows Server，支持Docker容器化部署

### 7.3 前端技术选型

开发框架：Vue3 + Vite（轻量高效、加载速度快，适配企业后台管理系统）

UI组件库：Element Plus（组件齐全，适配表单、台账、弹窗、报表展示）

状态管理：Pinia

图表可视化：ECharts（实现项目数量统计、节点完成率、逾期数据可视化图表）

功能插件：Excel导入导出、PDF预览、文件上传下载、时间节点甘特图

适配终端：PC端优先，适配浏览器全屏操作，满足办公常态化使用需求

## 8. 前后端详细功能拆解

### 8.1 后端功能明细

用户权限模块：用户新增/编辑/禁用、角色配置、菜单权限、数据权限分配、登录鉴权、操作日志记录

项目台账模块：项目新增、编辑、作废、归档、批量导入导出、多条件筛选查询、年度/季度项目数据统计

节点流程模块：标准节点配置、节点时效设置、节点流转控制、负责人绑定、节点延期/变更审批、节点完成校验

业务记录模块：商机拜访记录、沟通日志、方案汇报记录、招投标记录、实施日志、运维工单、验收记录全量存储与关联

预警提醒模块：定时扫描节点时效，自动生成即将到期、逾期、无跟进商机提醒，推送站内待办消息

报表统计模块：自动计算项目总数、转化率、中标率、节点完成率、逾期率，生成统计图表，支持Excel/PDF导出

文件归档模块：项目附件上传、分类存储、预览、下载、归档封存、历史文件检索

系统配置模块：节点模板配置、逾期规则配置、部门管理、数据字典配置

### 8.2 前端功能明细

首页仪表盘：展示全公司项目总数量、各阶段项目分布、逾期项目统计、个人待办节点、近期项目动态、数据可视化图表

项目管理页面：项目列表分页展示、新增编辑项目、查看项目全流程、批量操作、状态修改、项目作废/结项申请

节点进度页面：单个项目节点可视化展示、甘特图进度展示、节点详情查看、提交节点成果、申请延期、更换负责人

业务记录页面：所有跟进记录、工单、验收资料统一查询、新增、编辑、关联对应项目节点

消息待办页面：统一展示待完成节点、逾期提醒、审批待办、系统通知，已读/未读管理

报表中心：自定义筛选统计周期、部门、人员，查看各类项目数据报表，一键导出文件

归档查询页面：历史结项项目检索、全流程记录查看、附件下载、复盘报告查看

个人中心：修改密码、查看个人负责项目、个人工作数据统计

系统设置页面：权限管理、用户管理、节点规则配置、数据字典维护（仅管理员可见）

## 9. 核心数据库表结构设计

仅列出开发核心必备数据表，字段适配全流程节点管控，满足200+项目数据存储需求。

### 9.1 项目主表（project_info）

存储项目基础核心信息，唯一标识单个项目

project_id：项目唯一主键ID

project_name：项目名称

customer_name：客户名称

customer_contact：客户对接人及联系方式

project_type：项目类型（商机/招投标/实施运维）

project_status：项目当前状态（对应系统8大状态）

project_amount：合同金额（成交项目）

project_start_time：项目开始时间

project_end_time：计划结项时间

dept_id：所属部门ID

create_user：创建人ID

create_time：创建时间

update_time：更新时间

is_delete：是否删除（逻辑删除）

### 9.2 项目节点表（project_node）

存储所有项目细分节点数据，核心关联表

node_id：节点主键ID

project_id：关联项目ID

stage_name：所属阶段名称

node_name：节点名称

node_sort：节点排序序号

charge_user：节点负责人ID

participate_user：参与人ID（多用户逗号分隔）

plan_start_time：节点计划开始时间

plan_end_time：节点计划截止时间

actual_start_time：实际开始时间

actual_end_time：实际完成时间

node_status：节点状态（未开始/进行中/已完成/逾期/延期）

delay_reason：延期原因

node_remark：节点备注

### 9.3 节点交付物表（node_file）

存储各节点对应的交付文档、附件资料

file_id：文件主键ID

node_id：关联节点ID

project_id：关联项目ID

file_name：文件名称

file_url：文件存储路径

file_type：文件类型（文档/图片/表格/PDF）

upload_user：上传人

upload_time：上传时间

### 9.4 项目跟进记录表（project_record）

存储商机拜访、沟通、汇报、整改等所有跟进日志

record_id：记录主键ID

project_id：关联项目ID

node_id：关联对应节点ID

record_type：记录类型（拜访记录/沟通日志/方案汇报/整改记录等）

record_content：记录详情内容

record_time：跟进时间

create_user：记录人

### 9.5 系统用户表、角色表、权限表、部门表

基础系统权限数据表，实现账号、角色、数据权限管控，为项目权责划分提供支撑

### 9.6 消息提醒表（system_message）

message_id：消息ID

user_id：接收人ID

message_title：消息标题

message_content：消息内容

message_type：消息类型（节点提醒/逾期提醒/审批通知）

is_read：是否已读

create_time：消息生成时间

## 10. 核心接口清单（开发必备）

### 10.1 项目基础接口

新增项目、编辑项目、删除项目、作废项目、结项审批

项目分页查询、项目详情查询、批量导入/导出项目数据

获取年度/季度项目统计数据

### 10.2 节点流程接口

初始化项目标准节点、查询项目全部节点列表

节点开始、节点完成、节点延期申请、更换节点负责人

节点状态自动校验、节点流转权限校验

节点逾期定时检测接口

### 10.3 业务记录与文件接口

新增/编辑/查询跟进记录、运维工单、验收记录

节点附件上传、下载、预览、删除、归档

### 10.4 消息与报表接口

待办消息查询、消息已读更新、批量清空消息

项目转化率、节点完成率、逾期率统计接口

报表数据导出接口

### 10.5 权限基础接口

用户登录、权限菜单查询、个人信息查询

用户、角色、部门增删改查接口

操作日志记录与查询接口

## 11. 项目开发优先级（迭代计划）

### 11.1 一期核心功能（必须优先开发）

项目台账管理、标准节点流程管控、节点负责人绑定、基础跟进记录、权限管理、逾期预警，实现基础业务闭环。

### 11.2 二期优化功能

数据可视化仪表盘、全套报表统计、批量项目管理、文件归档、复盘管理、消息推送优化。

### 11.3 三期拓展功能

自定义节点模板、流程审批流、数据大屏展示、移动端适配、对接企业微信消息推送。

|（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）